## Foglio1
Team Name: #NADO

When	Time Spent	Partners	Brief Description of the	Category
(Day/Month/Year)			performed task

01/30/16	1.5	2	Discussione dettagliata sulla versione finale della GUI.	Team Working
02/02/16	2.5	2	Scrittura del codice per la finestra principale	Coding GUI
02/02/16	1	2	Pianificazione / Discussione con altri team del lavoro da svolgere	Team Working
02/02/16	1	1	Coding Database	Coding Database
02/02/16	1	2	Test / Debug Database	Testing Database
02/02/16	1	1	Configurazione SQLServer e preparazione del DBMS per le query.	Setup Database
02/03/16	4	2	Risoluzione Problemi connettività tra client /server e invio dati	Coding GUI
02/03/16	3	2	Pianificazione / Discussione con altri team del lavoro da svolgere	Team Working
02/03/16	1	2	Coding Database	Coding Database
02/03/16	2	2	Test / Debug Database	Testing Database
02/03/16	6	3	Creazione di assembleXML() ed alcuni metodi ausiliari	Learning, Coding, Studying Engine
			Documentazione dei metodi resi disponibili da .NET.
02/04/16	4	4	Integrazione del codice della UI con quello del database e Testing	Team Working
02/04/16	1	2	Setup sistema di trasferimento codice da ambiente di sviluppo ad ambiente di testing	Database
02/04/16	2	2	Coding Database	Coding Database
02/04/16	2	2	Test / Debug Database	Testing Database
02/04/16	9	2	Test di assembleXML(); ancora documentazione su .NET.	Coding e Testing dell'Engine
02/05/16	3.5	2	Scrittura del codice per le finestre Importa/Esporta.	Coding GUI
02/05/16	2	2	Coding Database	Coding Database
02/05/16	2	2	Test / Debug Database	Testing Database
02/05/16	4	2	Creazione di parseXML() e metodi ausiliari.	Coding, Debugging, Studying Engine
02/06/16	3	2	Scrittura del codice per le finestra Creazione Albero	Coding GUI
02/06/16	2	2	Coding Database	Coding Database
02/06/16	2	2	Test / Debug Database	Testing Database
02/06/16	5	2	Test di parseXML(), bugfix generale.	Testing e Code Review Engine
02/07/16	3	2	Revisione Creazione Albero e inizio della scrittura del codice per Modifica Albero	Coding GUI
02/07/16	4	2	Test di connessione al database, scrittura dei metodi import() ed export().	Testing, Troubleshooting, Learning, Studying Engine
02/08/16	3	2	Finalizzazione e revisione per modifica albero e inizio scrittura calcolo su albero	Coding GUI
02/08/16	2	2	Coding Database	Coding Database
02/08/16	2	2	Test / Debug Database	Testing Database
02/08/16	2	2	Presentazione, test congiunti con altri team	Team Working
02/08/16	9	2	Test di funzionamento tramite GUI, bugfix nella classe TreeLogicEngine.	Testing e Code Review Engine
			Implementazione della classe Exflator e testing a seguire.
02/09/16	3	2	Finalizzazione del codice di Calcolo su Albero	Coding GUI
02/09/16	2	2	Coding Database	Coding Database
02/09/16	1	1	Codifica eseguibile per setup del database iniziale	Coding Database
02/09/16	2	2	Test / Debug Database	Testing Database
02/09/16	2	2	Test congiunti con altri team	Team Working
02/09/16	9	2	Test di TreeLogicEngine, miglioramento e ottimizzazione di alcune parti di codice.	Coding, Debugging, Testing Engine
02/09/16			Versione finale del sistema.
02/10/16	5	2	Revisione del codice,implementazione dei controlli sui tipi e integrazione	Coding e Code review della GUI
			con le altre sottoparti
02/10/16	2	2	Test congiunti con altri team	Team Working
02/10/16	7	2	Code review di tutto il sistema, debugging finale, ancora testing.
			Stesura della documentazione finale, raccolta dei log e delle design decisions.	Coding, Debugging, Code review, Testing dell'Engine
02/10/16	6	5	Testing e revisione del report finale
02/10/16	3.5	2	Composizione del programma finale e testing	Team Working
Totale	133